## Utilisation
	Notes d'utilisation du document
	Ce document intégre plusieurs notions et outils typiquement utilisés par un chef de projet (CdP). Ils sont commentés par l'ordre d'utilisation pour le projet.

Ordre	Zones Tableau	Outil / Activité	Notes
1	Cols A-C	Renseigner la liste des tâches en forme hierarchique: / SDP: Structure de Découpage du Projet, ou / WBS: Work Breakdown structure. / C'est une décomposition type "Cartésienne" orientée livrables (toutes les feuilles = 100% du projet)	Le CdP doit aménager le tableau, qui doit contenir l'ensemble des fonctionalités du projet, et tous les livrables, y compris pédagogiques. / Les fonctionalités facultatives que vous vous engagez à réaliser font partie de la liste.
2	Cols E-F	Positionner les dates de début/fin prévues de chaque ligne	Si vous avez un doute, faire une première passe, puis y revenir plus tard.
3	Cols F-J	Estimer les charges.	Estimer les charges, par la méthode dites "3 points" : une pessimiste, une plus probable (PP), et une optimiste. C'est plus riche qu'une estimation unique, forcément réductrice. D'autre part, s'il faut donner une estimation unique, la plupart des individus donnent la pessimiste, en intégrant une marge de sécurité. Cette estimation pessimiste a par la suite tendance à devenir auto-réalisatrice, l'indivu prenant malgré lui tout le temps "alloué", sans s'appliquer. / La colonne J est pré-remplie avec une formule de moyenne simple, mais vous pouvez choisir une formule différent, par exemple celle utilisé par la méthode PERT, qui donne une pondération de 4 à la valeur PP et de 1 pour les valeurs pessimistes et optimistes. / Une fois validé, n'y revenez plus, c'est le baseline (référentiel de base) du projet. / La charge (ou l'effort) s'exprime en heure-Homme (ou heure-Personne). / Si 4 personnes travaillent chacune 2 heures sur une activité, cela fait 8 heures-Homme.
4	Cols E-G	Planifier la charge prévue sur chaque période (jour)	NB: les valeurs indiquées sur les premières lignes du tableau sont des illustrations, à effacer. / Vous avez maintenant des charges estimées pour chaque ligne du tableau. / Il faut prévoir la répartiion de celles-ci dans le temps, pour chaque période (jour). / Si un livrable/activité n'a pas d'activité prévue pour telle date période, indiquer 0 (zéro) ou laisser vide. / Comparer la totalité de la charge prévue sur une période à votre capacité sur celle-ci et ajuster. / Un exemple de calcul de capacité est fourni en bas de la feuille, en montrant les hypothèses de travail par jour ouvré, pour le samedi, et les dimanches et jours fériés. Convenez avec les membres de l'équipe dès le départ vos intentions et engagements de chacun. / Vous pouvez mettre 0 sur toutes les périodes pour les lignes sans engagement de réalisation et vous ferez s'il vous reste du temps à la fin.
5	Col L	Utiliser la colonne "Contrôle"	Vérifier que vous avez planifié tout la charge prévue sur les colonnes "Prévu" : les valeurs de la colonne "Contrôle" doivent correspondre à la pondération de votre charge estimée pondéree.
6	Onglet Listes	Indiquer les noms des étudiants	Cf. l'onglet "Listes"
7	Col G-	Estimer et vérifier votre capacité de travail	NB: les valeurs indiquées sont des illustrations, à remplacer par vos propres décisions de capacité. / Dans votre réunion de démarrage projet, prenez le temps de convenir de votre rythme de travail, y compris WE. / Utiliser les cellules en bas de la feuille (cellule "Capacité totale équipe (heures/j)" pour noter vos décisions. / Comparer votre capacité globale en charge de travail avec l'estimation globale pondérée, mais aussi avec l'estimation pessimiste. Votre capacité devrait permettre d'absorber une partie des surcoûts "pessimistes".
8	Col J	Confirmer les coûts unitaires	Dans cette exercise et pour simplifier, nous restons sur des coûts unitaires identiques pour toutes les tâches.
9	Onglet "SDP…"	Une fois votre planification terminée, sauvegardez-la	Vous ne devrez plus modifier vos données de planification une fois celles-ci établies. / Faites une copie de l'onglet "SDP_..." dans le même classeur avec nom "Baseline", puis la mettre en lecture seule
10	Cols N-O	Réaliser CHAQUE JOUR votre point de contrôle	De préférence, à faire en fin de jounrée, ou en début de journée le lendemain. / Indiquer les charges consommées (TP) pour les lignes où vous avez travaillé (0 si pas travaillé). / Indiquer les TP et RAP (reste à passer) ligne par ligne. / Si la ligne est peu ou pas avancée, il est généralement peu aisé de ré-estimer et dans ce cas seulement, vous pouvez calculer RAP=Charge estimée – TP. / Pour tous les autres cas, faites l'effort de ré-estimer. / Ne s'inquieter pas outre mesure des écarts pour chaque ligne, les sommes sont plus intéressantes. / Si IPD ou IPC très éloignés de 100%, chercher les explications (sous-estimation ?, efforts gaspillés ?, …) / Si IPD << 100% (en retard) et IPC << 100% (dépassement de coûts), c'est le pire des cas. / Prendre les actions correctrices éventuelles (solutions plus simples, se focaliser sur l'essentiel, …)
11	"Agile - …" / Onglet complet	Suivre les parties optionnelles	NB: Les fontionalités optionelles (en plus de vos engagements) ne doivent pas figurer dans l'onglet SDP. / Vous pouvez les traiter approche agile en utilisant l'onglet "Agile - parties opt." pour ce faire.

## SDP_et_suivi_VA
	PROJET : dates début et fin	Notes sur l'activité	14-juin	23-juin	Charges Prévues				Coût/h	Budget	Contrôle	14-juin			15-juin			16-juin			17-juin			18-juin			19-juin			20-juin			21-juin			22-juin			23-juin
Lot	Livrable		Début	Fin	Opt.	PP	Pess.	Pond.				Prévu	TP	RAP	Prévu	TP	RAP	Prévu	TP	RAP	Prévu	TP	RAP	Prévu	TP	RAP	Prévu	TP	RAP	Prévu	TP	RAP	Prévu	TP	RAP	Prévu	TP	RAP	Prévu	TP	RAP
	Totaux				142	213	329	228		2280		19	33	56	20	30	15	18	24	12	5	4	5	0	6	5	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Prise en compte contexte et existant	Lecture CdC, découverte code, …	14-juin	16-juin	12,0	16,0	20,0	16,0	10 €	160 €	16,0	10	12	3	4	4	0	2	4	0
1.2	Réunions démarrage + CR	inclure plénières des professeurs	14-juin	16-juin	1,0	2,0	6,0	3,0	10 €	30 €	3,0	3	3	10	0	0	0		0	0
1.3	Planification initiale (charges prévues)	Tout sauf revues jalons	14-juin	16-juin	1,5	4,4	6,0	4,0	10 €	40 €	4,0	4	4	10		8	2		8	2
1.4	Etudes et Outillage gestion sources	GitHub ou autre méthode	15-juin	18-juin	5,0	8,0	14,0	9,0	10 €	90 €	9,0			9,0	2,0	2	3	4,0	2	3	3,0	2	0
2.1	Doc d'Analyse CdC et Spécifications	1-2 p., décrit le travail à faire	14-juin	16-juin	12,0	20,0	28,0	20,0	10 €	200 €	20,0	2	14	12	12	6	0	6	6	0			0		6
2.2	Doc d'architecture	2+ p., décrit choix concéption	15-juin	19-juin	8,0	12,0	16,0	12,0	10 €	120 €	12,0			12	2	10	10	6	4	7	2	2	5			5	2	4	0
2.3	Notice d'utilisation simplifiée	Notice pour l'utilisateur, plus annexe technique installation et administration	20-juin	22-juin	6,0	9,0	12,0	9,0	10 €	90 €	0,0
2.4.1	Interfaces		16-juin	19-juin	1,0	2,0	3,0	2,0	10 €	20 €	0,0
2.4.2	Base de données		16-juin	20-juin	2,0	3,0	7,0	4,0	10 €	40 €	0,0
2.4.3	Fonctionalité 3 …		16-juin	19-juin	5,0	8,0	14,0	9,0	10 €	90 €	0,0
2.4.4	renseigner fonctionalités…		17-juin	20-juin	5,0	8,0	14,0	9,0	10 €	90 €	0,0
2.4.5	renseigner fonctionalités…		17-juin	20-juin	5,0	8,0	14,0	9,0	10 €	90 €	0,0
2.4.6	renseigner fonctionalités…		18-juin	21-juin	5,0	8,0	14,0	9,0	10 €	90 €	0,0
2.4.7	renseigner fonctionalités…		18-juin	21-juin	5,0	8,0	14,0	9,0	10 €	90 €	0,0
3.1	Plan de Test	Plan de tous les tests: qui, quoi, quand, …	16-juin	19-juin	8,0	12,0	19,0	13,0	10 €	130 €	0,0
3.2	Cahier de Recette	Tests orientés client, pour acceptance	16-juin	19-juin	8,0	12,0	19,0	13,0	10 €	130 €	0,0
3.3	Tests d'intégration	Tests internes, intégration de chaque module	19-juin	23-juin	20,0	24,0	28,0	24,0	10 €	240 €	0,0
3.4	Passage cahier de recette	Passage tests avec le client	22-juin	22-juin	2,0	4,0	6,0	4,0	10 €	40 €	0,0
4	Management et Réunions Projet	y inclure présentation finale	14-juin	23-juin	30,0	45,0	75,0	50,0	10 €	500 €	0,0

	Valeur Prévue (VP) = Planned Value (PV)					Cummul de VP						190 €	390 €	570 €	620 €	620 €	640 €	640 €	640 €	640 €	640 €
	Coûts Réels (CR) = Actual Costs (AC)					Cummul de CR						330 €	630 €	870 €	910 €	970 €	1010 €	1010 €	1010 €	1010 €	1010 €
	Valeur Acquise (VA) = Earned Value (EV)					Cummul de VA						845 €	1841 €	2003 €	2161 €	2168 €	2280 €	2280 €	2280 €	2280 €	2280 €
	% Avancement					Total CR/(Total CR + RAP*cout_hor)						37,1%	80,8%	87,9%	94,8%	95,1%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	Ecarts de Délais (ED) = VA-VP = Schedule Variance (SV)					Positive ==> en avance						655 €	1451 €	1433 €	1541 €	1548 €	1640 €	1640 €	1640 €	1640 €	1640 €
	Ecarts de Coûts (EC) = VA-CR = Cost Variance (CV)					Positive ==> sous budget						515 €	1211 €	1133 €	1251 €	1198 €	1270 €	1270 €	1270 €	1270 €	1270 €
	Indice de Performance des Délais (IPD)					> 100% ==> en avance						444,9%	472,1%	351,5%	348,5%	349,7%	356,2%	356,2%	356,2%	356,2%	356,2%
	Indice de Performance des Coûts (IPC)					> 100% ==> sous budget						256,1%	292,3%	230,3%	237,5%	223,5%	225,7%	225,7%	225,7%	225,7%	225,7%
										Date		14-juin	15-juin	16-juin	17-juin	18-juin	19-juin	20-juin	21-juin	22-juin	23-juin
						Capacité totale équipe (heures/j)					252	12	32	32	20	0	32	32	36	36	20
						Etudiant 1						3	8	8	5	0	8	8	9	9	5
						Etudiant 2						3	8	8	5	0	8	8	9	9	5
						Etudiant 3						3	8	8	5	0	8	8	9	9	5
						Etudiant 4						3	8	8	5	0	8	8	9	9	5

## TCD
Evolution Valeur Acquise

## Listes
Jalons	Dates	Jour-Semaine	Etudiants		Libellé coût
Début	14-juin	Mer	Etudiant 1		Coût standard	10 €
	15-juin	Jeu	Etudiant 2
	16-juin	Ven	Etudiant 3
	17-juin	Sam	Etudiant 4
Fin S1	18-juin	Dim
	19-juin	Lun
	20-juin	Mar
	21-juin	Mer
	22-juin	Jeu
Fin	23-juin	Ven

## Agile_-_parties_opt_
SPRINT BURNDOWN CHART

	Backlog Item ID	User Stories / Bugs		19-juin	20-juin	21-juin	22-juin
			Initial / Estimate	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4
	2.5.1	fonctionalité optionnelle :	16,0	12	6	0
	1.2	fonctionalité optionnelle :	3,0	5	0					=	Missing at Start
	1.3	fonctionalité optionnelle :	5,0					=	Added to Sprint
	2.1	fonctionalité optionnelle :	20,0
	2.2	fonctionalité optionnelle :	26,0
	2.3	fonctionalité optionnelle :	9,0
	2.4.1.1	fonctionalité optionnelle :	2,0
	2.4.1.2	fonctionalité optionnelle :	4,0

		Remaining Effort	61	44	38	38	38
		Ideal Trend	61	0	0	0	0